## Login API
SkyWay Application For API
[5 empty] | 凡例: | 順調 |  |  |  |  | 低リスク |  |  |  |  | 中リスク |  |  |  |  | 高リスク |  |  |  |  | 割り当てなし
プロジェクトの開始日: | 2021-06-27 |  |  |  |  | 6月 | [6 empty] | 7月 | [27 empty] | 8月
スクロールの増分: | 0 | time axis 2021-06-27 to 2021-08-21
マイルストーンの説明 | カテゴリ | 担当者 | 進捗状況 | 開始日 | 日数 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
ログインロジックAPI 開発タスク | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-24 | 17 | bar: 日 to 土
新規登録メソッド | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-27 | 5 | bar: 日 to 木
リクエストボディnullチェック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-28 | 1 | bar: 月
ログインロジック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-27 | 2 | bar: 日 to 月
ハッシュ化比較ロジック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-27 | 3 | bar: 日 to 火
Updateロジック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-30 | 10 | bar: 水 to 金
Deleteロジック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-07-01 | 2 | bar: 木 to 金
パスワードハッシュ化ロジック | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-07-03 | 6 | bar: 土 to 木
ログインロジック追加機能作成 |  |  | 0%
Deleteロジック追加機能作成 |  |  | 0%
Updateロジック追加機能作成 |  |  | 0%
ログ出力タスク | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-06-28 | 5 | 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2
Log4j2実装 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-06-29 | 1 | 火: 2
Log4j2コーディング | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-06-30 | 2 | 水: 2; 木: 2
ログ出力フォーマット定義 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-06-28 | 2 | 月: 2; 火: 2
エラーハンドリング検討 | 目標 | 深谷 | 0%
API設計書作成 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-04 | 11 | 日: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2; 木: 2; 金: 2; 土: 2; 日: 2; 月: 2; 火: 2; 水: 2
JSON定義 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-04 | 2 | 日: 2; 月: 2
Error JSON定義 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-05 | 1 | 月: 2
Success JSON定義 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-06 | 1 | 火: 2
リクエストボディ定義 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-07 | 1 | 水: 2
レスポンスボディ定義(Error) | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-08 | 2 | 木: 2; 金: 2
レスポンスボディ定義(Success) | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-09 | 2 | 金: 2; 土: 2
シーケンス作成 | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-10 | 2 | 土: 2; 日: 2
API 詳細設計書作成 |  |  | 0%
カレンダーAPI作成 |  |  | 0%
タスク 1 | 順調 |  | 0% | 2021-07-12 | 4
タスク 2 | 中リスク |  | 0% | 2021-07-15 | 14
タスク 3 | 順調 |  | 0% | 2021-07-30 | 6
タスク 4 | 目標 |  | 0% | 2021-07-29 | 3 | 木: 2; 金: 2; 土: 2
タスク 5 | 低リスク |  | 0% | 2021-07-03 | 19
Junit Test |  |  | 0%
タスク 1 |  |  | 0% | 2021-08-01 | 15
タスク 2 |  |  | 0% | 2021-08-15 | 5
タスク 3 | マイルストーン |  | 0% | 2021-09-26 | 1
タスク 4 |  |  | 0%
タスク 5 |  |  | 0%
Postman Create For Test Script |  |  | 0%
Newman Create For Test Script |  |  | 0%
新規登録ロジック 追加タスク | 順調 | 深谷 | 0% | 2021-06-26 | 10
メールアドレス認証 |  |  | 0%
ソースコード修正 | 中リスク | 深谷 | 0% | 2021-06-26 | 2
メールアドレス SQL追加タスク | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-26 | 1
登録確認メール送信ロジックの作成 | 目標 | 深谷 | 0%
StringBuilder 変数名変更 | マイルストーン | 深谷 | 100% | 2021-06-26 | 1
Sandbox化検討 |  |  | 0%
Android APP Develop Task |  |  | 0%
Android APP Develop Test |  |  | 0%
ios APP Develop Task |  |  | 0%
ios APP Develop Test |  |  | 0%
環境構築ガイドの修正 | 順調 | 深谷 | 0% | 2021-07-01 | 1
PostgreSQLのテーブル作成コマンドを追加する | 目標 | 深谷 | 0% | 2021-07-01 | 1 | 木: 2
さらにデータを追加するには、この行の上に新しい行を挿入します。